## DEFECT_REGISTER
Mã lỗi | Mã test liên quan | Nhóm | Mô tả lỗi/NC | Mức độ | Ảnh hưởng | Điều kiện chặn GO/NO-GO | Bằng chứng | Nguyên nhân | Đề xuất khắc phục | Chủ trì | Hạn xử lý | Trạng thái | Ngày retest | Kết quả retest | Ghi chú | Trang thai | Ngay cap nhat
DEF-001 | G1 / HOME / COURSE | Giá & mô hình | Bất kỳ trang nào còn hiển thị giá 69.000đ hoặc nội dung Pro/Template Pro/Offer/Free nội bộ. | P0 | Gây sai lệch mô hình bán hàng và thông tin thương mại. | Nếu còn xuất hiện trên bất kỳ luồng public chính nào => NO-GO. | Ảnh chụp + URL | Nội dung cũ chưa đồng bộ/deploy cache. | Quét toàn site, thay toàn bộ nội dung legacy, deploy lại và kiểm tra live. | Web/Content |  | CLOSED |  |  | DB+HTML 99K; harden JS chặn 69K — 2026-09-25 | CLOSED — DB+HTML 99K; harden JS chan 69K | 2026-09-25
DEF-002 | G2 / LEARN-xxx | Bảo mật quyền học | Tài khoản chưa có quyền vẫn truy cập được bài học trả phí hoặc tài liệu private. | P0 | Rò rỉ nội dung và phá vỡ mô hình quyền học. | Một ca truy cập trái phép thành công => NO-GO. | Video/network log | Authorization chỉ kiểm tra phía giao diện. | Kiểm tra quyền phía server/RLS/storage signed URL; retest bằng U01. | Backend |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-003 | G3 / PAY-xxx | Thanh toán | Thanh toán thành công nhưng webhook không tạo đúng giao dịch/quyền học/ghi danh. | P0 | Học viên trả tiền nhưng không học được hoặc dữ liệu giao dịch sai. | Một luồng thanh toán thật/test hợp lệ không hoàn tất end-to-end => NO-GO. | Order + webhook + transaction + access log | Chuỗi xử lý chưa đồng bộ. | Kiểm tra idempotency, chữ ký, mapping đơn hàng và cấp quyền sau xác nhận. | Backend/Payment |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-004 | G3 / PAY-xxx | Thanh toán | Webhook gửi lặp làm tạo nhiều giao dịch hoặc cấp quyền nhiều lần. | P0 | Sai doanh thu và dữ liệu quyền học. | Nếu duplicate webhook gây duplicate entitlement/transaction => NO-GO. | Webhook log/database | Thiếu idempotency key/unique constraint. | Bổ sung idempotency và unique constraint; retest gửi cùng webhook nhiều lần. | Backend/Payment |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-005 | G4 / LEARN-xxx | Học tập | Video, tiến độ, hoàn thành bài hoặc tiếp tục học không lưu/khôi phục đúng. | P0 | Luồng học cốt lõi bị gián đoạn. | Nếu người học không thể học và tiếp tục học ổn định => NO-GO. | Tài khoản U02 + progress log | Lưu tiến độ phía client hoặc API lỗi. | Kiểm tra lưu progress, timestamp và Continue Learning end-to-end. | Frontend/Backend |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-006 | G4 / LEARN-xxx | Đánh giá | Đáp án đúng của bài kiểm tra bị lộ trước khi nộp bài. | P0 | Phá vỡ tính hợp lệ của đánh giá. | Một đáp án đúng bị lộ qua UI/API/source trước submit => NO-GO. | Network/source/API response | API trả cả correct answer. | Tách dữ liệu câu hỏi và đáp án; chỉ trả kết quả sau submit. | Backend |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-007 | G5 / CERT-xxx | Chứng nhận | Tài khoản chưa đủ điều kiện có thể đặt mua/cấp chứng nhận. | P0 | Sai quy trình chứng nhận. | Một trường hợp chưa đủ điều kiện vẫn tạo được chứng nhận => NO-GO. | Hồ sơ học tập + order/certificate | Eligibility chỉ kiểm tra UI. | Enforce eligibility phía server trước tạo order/certificate. | Backend/Certificate |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-008 | G5 / CERT-xxx | Chứng nhận | PDF chứng nhận hoặc tài liệu chứng nhận private có thể truy cập bằng URL công khai không cần quyền. | P0 | Rò rỉ dữ liệu chứng nhận. | Một PDF private truy cập được không qua kiểm soát => NO-GO. | URL/storage/network | Bucket public hoặc URL không kiểm soát. | Đặt private storage, signed URL có thời hạn, kiểm tra quyền truy cập. | Backend/Storage |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-009 | G5 / VERIFY-xxx | Xác minh | Mã chứng nhận không duy nhất, QR sai hoặc trang xác minh hiển thị trạng thái sai. | P0 | Làm mất tính tin cậy của chứng nhận. | Một mã hợp lệ xác minh sai hoặc mã trùng => NO-GO. | Certificate DB + URL/QR | Sinh mã thiếu unique constraint hoặc mapping sai. | Unique constraint + test valid/revoked/invalid + QR mobile. | Backend/Certificate |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-010 | G6 / MOB-121..125 | Mobile & UI | Tràn ngang, chữ bị cắt, CTA bị che hoặc video không thao tác được trên viewport 375/390/412px. | P0 | Ảnh hưởng trực tiếp khả năng học/mua trên mobile. | Nếu luồng chính không thao tác được => NO-GO. | Ảnh/video quay màn hình | CSS responsive chưa ổn định. | Kiểm tra 375/390/412px và sửa breakpoint/overflow. | Frontend |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-011 | G7 / KNOW / ART | Nội dung | Trang public còn text quản trị/debug như 'SA247 Knowledge · Free · CTA cuối bài dẫn vào khóa học'. | P0 | Làm lộ trạng thái nội bộ và giảm chất lượng phát hành. | Nếu còn text admin/debug/placeholder trên public => NO-GO. | URL + ảnh | Copy/content chưa được làm sạch. | Thay bằng nội dung tiếng Việt dành cho người học; quét toàn site. | Content/Frontend |  | CLOSED |  |  | meta Knowledge VI — 2026-09-25 | CLOSED — meta Knowledge da VI | 2026-09-25
DEF-012 | G6 / UI | Khả năng đọc | Chữ mô tả/lead/muted có độ tương phản quá thấp trên nền sáng, khó đọc. | P1 | Giảm khả năng đọc và trải nghiệm. | Không tự động NO-GO, nhưng phải sửa trước chiến dịch marketing nếu ảnh hưởng CTA/nội dung chính. | Ảnh + CSS computed style | Màu chữ muted quá nhạt. | Chuẩn hóa token màu chữ và kiểm tra desktop/mobile. | Frontend |  | MITIGATED |  |  | Visibility Standard — 2026-09-25 | MITIGATED — Visibility Standard | 2026-09-25
DEF-013 | G1 / COURSE | Nội dung khóa học | Một hoặc nhiều trang khóa học chưa đồng bộ mô hình 99.000đ, chứng nhận tùy chọn hoặc còn flow cũ. | P1 | Gây nhầm lẫn khi mua. | Nếu flow cũ làm người dùng không thể mua đúng hoặc hiểu sai giá => NO-GO; nếu chỉ copy cũ không ảnh hưởng giao dịch => P1. | URL + ảnh | Trang khóa học cũ chưa refactor. | Chuẩn hóa 9 trang theo một framework. | Content/Frontend |  | IN PROGRESS |  |  | value box 99K trên 9 khóa — 2026-09-25 | IN PROGRESS — value box 99K tren 9 khoa | 2026-09-25
DEF-014 | G8 / SEO | SEO | Thiếu title/meta/canonical/robots/sitemap hoặc canonical trỏ sai. | P1 | Giảm khả năng lập chỉ mục và SEO. | Không chặn GO kỹ thuật nếu luồng học/mua an toàn, nhưng phải xử lý trước chiến dịch SEO. | Source/head | SEO chưa chuẩn hóa. | Thiết lập metadata và kiểm tra URL production. | SEO/Frontend |  | OPEN |  |  | Cần test thủ công U01/U02 — 2026-09-25 | OPEN — can test thu cong U01/U02 | 2026-09-25
DEF-015 | G7 / KNOW | Knowledge | Bài Knowledge Track B không có cơ chế nhận thông báo khi khóa sắp mở. | P2 | Mất cơ hội thu lead cho khóa tương lai. | Không chặn GO. | UI + form | Chưa triển khai waitlist. | Thêm form nhận thông báo và lưu consent. | Growth/Frontend |  | CLOSED |  |  | waitlist khoa-sap-mo — 2026-09-25 | CLOSED — waitlist khoa-sap-mo | 2026-09-25

## GO_NO_GO
Gate | Tên gate | Mức | Điều kiện GO | Điều kiện NO-GO | Cách chốt | Kết quả tự động | Ngày | Ghi chú kỹ thuật
G1 | Giá & mô hình | P0 | Không còn legacy; 99K/169K/199K+ship nhất quán. | Còn 69K/Pro/Template Pro hoặc giá sai trên luồng public. | PASS khi quét toàn site không còn lỗi P0. | PASS | 2026-09-25 | 99K HTML+DB+live — chủ sở hữu phê duyệt
G2 | Bảo mật quyền học | P0 | Không thể truy cập nội dung trả phí/private nếu thiếu quyền. | Có bất kỳ bypass quyền học/tài liệu/video private. | Chỉ PASS sau kiểm thử bằng tài khoản không quyền. | PASS | 2026-09-25 | U01/U02 RLS+quiz — chủ sở hữu phê duyệt
G3 | Thanh toán | P0 | Order → webhook → giao dịch → quyền học/ghi danh chạy đúng và idempotent. | Thanh toán hợp lệ không cấp quyền hoặc duplicate transaction/access. | PASS sau ít nhất 1 luồng thành công + duplicate webhook + invalid webhook. | PASS | 2026-09-25 | SePay edge×2 idempotent — chủ sở hữu phê duyệt
G4 | Học tập | P0 | Video, progress, resume, completion, quiz, result hoạt động. | Một chức năng cốt lõi làm người học không thể học/hoàn thành. | PASS khi U02 hoàn tất một bài và một bài kiểm tra. | PASS | 2026-09-25 | Quiz không lộ đáp án — chủ sở hữu phê duyệt
G5 | Chứng nhận | P0 | Eligibility, purchase, unique code, private PDF, QR verify đúng. | Cấp sai điều kiện, PDF lộ public, mã/QR sai. | PASS với valid + invalid + revoked. | PASS | 2026-09-25 | Verify+bucket private — chủ sở hữu phê duyệt
G6 | UI/Mobile | P0 | 375/390/412px không tràn, CTA/video/form dùng được; nội dung chính đọc rõ. | Có lỗi chặn thao tác hoặc cắt nội dung chính. | PASS trên mobile thật hoặc DevTools + kiểm tra các luồng chính. | PASS | 2026-09-25 | DevTools 375/390/412 — chủ sở hữu phê duyệt
G7 | Nội dung public | P0 | Không admin/debug/placeholder; tiếng Việt nhất quán. | Còn text nội bộ/debug/placeholder trên public. | PASS sau quét toàn site. | PASS | 2026-09-25 | Visibility/legacy — chủ sở hữu phê duyệt
G8 | SEO | P1 | Title/meta/canonical/robots/sitemap hợp lệ. | SEO cơ bản thiếu/sai nghiêm trọng. | Có thể GO kỹ thuật nếu không ảnh hưởng luồng cốt lõi, nhưng phải có kế hoạch sửa. | PASS BASIC | 2026-09-25 | SEO cơ bản — chấp nhận cho GO

## SEVERITY_RULES
Mức | Định nghĩa | Ví dụ | Quy tắc phát hành
P0 | Critical / chặn phát hành | Bypass quyền học; thanh toán sai; lộ PDF; đáp án bị lộ; chứng nhận sai; mobile không thao tác được; text nội bộ public | Bất kỳ P0 chưa đóng hoặc retest FAIL => NO-GO
P1 | Major / cần sửa trước marketing | Contrast thấp; trang khóa chưa đồng bộ copy; SEO thiếu; UX lỗi nhưng vẫn hoàn tất giao dịch | GO có điều kiện nếu không ảnh hưởng security/payment/core learning; phải có kế hoạch và hạn sửa
P2 | Minor / tối ưu | Microcopy, spacing, waitlist, analytics phụ, cải tiến UI không ảnh hưởng luồng chính | Không chặn GO

## RELEASE_CHECKLIST
STT | Checklist chốt phát hành | Kết quả | Bằng chứng | Người duyệt
1 | Đã chạy đủ 130 test case hoặc có lý do loại trừ rõ ràng | PASS (auto+API+DevTools) | Evidence 2026-09-25 | Hồ Hữu Nhàn
2 | Không còn P0 OPEN / REOPENED | PASS — không P0 mở | 2026-09-25 | Hồ Hữu Nhàn
3 | Tất cả P0 đã RETEST PASS | PASS | 2026-09-25 | Hồ Hữu Nhàn
4 | Không có lỗi bypass quyền học / private storage | PASS | U01/U02 + bucket private | Hồ Hữu Nhàn
5 | Thanh toán và webhook đã test end-to-end + idempotency | PASS | SePay edge live ×2 idempotent | Hồ Hữu Nhàn
6 | Học tập: video + progress + quiz + completion PASS | PASS | quiz+lessons RLS | Hồ Hữu Nhàn
7 | Chứng nhận: eligibility + PDF private + QR verification PASS | PASS | verify+private bucket | Hồ Hữu Nhàn
8 | Mobile 375/390/412px PASS | PASS | 375/390/412 DevTools | Hồ Hữu Nhàn
9 | Không còn admin/debug/placeholder public | PASS | UI audit | Hồ Hữu Nhàn
10 | Giá 99K / 169K / 199K + ship nhất quán | PASS | DB+HTML+live | Hồ Hữu Nhàn
11 | P1 còn lại đã có owner + deadline + phương án giảm rủi ro | Chấp nhận / theo dõi | SEO sâu P1 sau GO | Hồ Hữu Nhàn
12 | Quyết định cuối: GO / NO-GO | GO | Phê duyệt marketing 2026-09-25 | Hồ Hữu Nhàn

## TOM_TAT
SA247 RELEASE DEFECT REGISTER v1.0
Mục tiêu | Quản lý lỗi sau SA247 WEBSITE RELEASE AUDIT v1.0 và chốt điều kiện GO / NO-GO.
Phạm vi audit nguồn | 130 test case: Trang chủ → 9 khóa → Knowledge → bài Knowledge → Auth → Học tập → Thanh toán → Chứng nhận → Xác minh → Mobile → SEO.
P0 | Critical: bất kỳ P0 chưa đóng hoặc retest FAIL => NO-GO.
P1 | Major: không mặc định chặn GO nếu không ảnh hưởng security/payment/core learning; phải có owner + deadline.
P2 | Minor: không chặn GO.
Điều kiện GO tối thiểu | Không P0 tồn tại; toàn bộ gate G1-G7 PASS; G8 có thể PASS hoặc có kế hoạch sửa P1 được phê duyệt.
Điều kiện NO-GO | Có ít nhất 1 P0 OPEN/REOPENED/RETEST FAIL hoặc bất kỳ lỗi bảo mật/quyền học/thanh toán/chứng nhận nghiêm trọng nào chưa kiểm chứng.
Phê duyệt GO marketing — Hồ Hữu Nhàn — 2026-09-25 | SA247 1.0 READY FOR MARKETING